## book
NRO | N° SOL. | UTM | Y | X | Finca N° | Padrón N° | Cta.Cte.Catastral | Proyecto | Localidad | Distrito | Departamento | Empresa | Fiscal de Obras | Supervisor de Obras | Cantidad de Viv. | Programa | LPN Nº | Monto de Contrato | Monto de Anticipo | Monto del Saldo | Fecha del Contrato | Fecha del Anticipo | Plazo de Ejecucion de Obras | Plazo de vigencia de contrato | Estado Obra | Año de Ejercicio | Acta Inicio | Recepcion Provisoria | Recepcion Definitiva | Nivel | Monto Proyecto | Aporte Benef. | Dev.Fondo Rep. | Objeto | F.F. | O.F. | Avance % s/Fiscal | Ultima Fecha | Avance % s/Supervisor | Ultima Fecha | Adenda Contrato | Hasta | Adenda PEO | Seg.Cumplimiento | Seg.Anticipo | Seg.Accidentes | Seg.c/Terceros | Seg.Todo Riesgo | Observaciones | Meta | Administracion | Id DNCP | Lote
179 | 0 | 21 J | [5 empty] | CooperSanjuba | San Juan Bautista | San Juan Bautista | MISIONES | Cooperates | Arq. Diego Valdez | Laura Colmán | 20 | FONCOOP |  | 2521928377 | 1160816701 | 1361111676 |  | 2012-02-28 |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 10 | 1 | 0.995 | 2016-12-06 | 0 | [9 empty] | IF 09/02/15: Deficiente acopio de materiales e insuficiente cantidad de obreros. |  |  | 0
181 | 0 | 21 J | 6982279 | 604841 |  |  |  | Asent. Col. Sto. Domingo | Encarnacion | Encarnacion | ITAPUA | M&T S.A. | JORGE VILLALBA; MÓNICA BENITEZ; LAURA CABRAL | ALEXIS STANKIEWICZ | 185 | FOCEM | 001/11 | 9903928738 | 2971178621 | 0 | 2012-12-17 | 2012-12-21 |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 30 | 359 | 0.3101 | 2018-09-27 | 0.3101 |  |  |  |  | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | Aún no presentó la Empresa el certificado de Obras N° 5 | 2018 | ELIODORO MARECOS IBARROLA | 0
203 | 22 | 21 J | [5 empty] | ACCION COMUNITARIA |  | Ñemby | CENTRAL | IPP INGENIERIA Y PROYECTOS PARAGUAY |  | CELSO CENTURION | 8 | FONAVIS | 01/2010 | 487202725 | 0 | 0 | 2010-11-04 |  |  |  | En Ejecución | 2010 |  |  |  | 4 | 512844974 | 25642249 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.7417 | 2015-11-23 | 0 | [9 empty] | "SUP. AURORA CABALLERO HASTA EL 06/10/2015. 1er desembolso 15/11/2011" |  | GERARDO ROLON POSE | 0
228 | 60 | 21 J | 7190855 | 486240 |  |  |  | Comisión CIUDAD NUEVA |  | Caacupe | CORDILLERA | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  | JULIO COLOMBINO | 12 | FONAVIS | 01/2011 | 666651525 | 0 | 0 | 2011-08-06 |  |  |  | En Ejecución | 2011 |  |  |  | 3 | 952359321 | 285707796 | 0 | 877 | 20 | 402 | 0.9946 | 2016-07-29 | 0 |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  |  |  | IF 29/07/16: LAS OBRAS ESTAN PRACTICAMENTE ACABADAS, BUENA CALIDAD DE MATERIALES Y M.O., NO SE PUDO ACCEDER AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS P/ TENER UNA VISIÓN GRAL. DE LA CONSTRUCCIÓN. NO SE ENCONTRÓ AL FISCAL DE OBRAS NI A LA EMP. CONST. EN EL LUGAR. | 2015 | GERARDO ROLON POSE | 0
246 | 102 | 21 J | [5 empty] | SAN FRANCISCO |  | Arroyos y Esteros | CORDILLERA | ITAPUA S.R.L. |  | JULIO COLOMBINO | 60 | FONAVIS | 02/2012 | 3469261666 | 0 | 1757712885 | 2012-06-04 |  |  |  | En Ejecución | 2012 |  |  |  | 4 | 3651854385 | 182592719 | 0 | 877 | 10 | 0 | 0.9853 | 2018-05-04 | 0 |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2013-05-07 |  |  |  | IF 10/10/14: El avance de obra hasta la fecha es de:72,66% | 2015 | GERARDO ROLON POSE | 0
285 | 264 | 21 J | [5 empty] | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO |  | Cnel. Oviedo | CAAGUAZU | SR. IGNACIO RAMON OCAMPOS | FERNANDO TORRES | SILVIO VAZQUEZ | 79 | FONAVIS | 01/2013 | 4438891332 | 1375276141 | 1083822647 | 2013-03-26 | 2015-12-28 |  |  | En Ejecución | 2013 |  |  |  | 3,4 | 5399746156 | 960854824 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.8778 | 2018-09-10 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2017-04-30 |  |  |  | IF 21/07/16: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN RETRASADOS EXCESIVAMENTE, NO TIENEN CAPACIDAD FINANCIERA. | 2018 | ELIODORO MARECOS IBARROLA | 0
306 | 358 | [6 empty] | La Merced |  | San Antonio | CENTRAL | ABOG. LINA MERCEDES CORONEL LEGUIZAMON |  | ESTELA GONZALEZ | 18 | FONAVIS | 04/2012 | 930064978 | 783212613 | 146852365 | 2012-12-14 |  |  |  | En Ejecución | 2012 |  |  |  | 4 | 979015766 | 48950788 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.33 | 2016-04-25 | 0 | [9 empty] | "Tiene solicitud de calif. final , pero el proyecto no esta en condiciones de ser aprobado con Cali. Final 1er desembolso 28.02.2013" |  | ELIODORO MARECOS IBARROLA | 0
349 | 0 | 21 J | [5 empty] | Coop. Ña Pua Hagua - Perla del Sur I |  | Encarnacion | ITAPUA | AREA |  |  | 40 | FONCOOP |  | 4415780278 | 2330077639 | 2085702639 |  |  |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 30 | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
350 | 0 | 21 J | [5 empty] | Coop. Ña Pua Hagua - Perla del Sur II |  | Encarnacion | ITAPUA | AREA |  |  | 40 | FONCOOP |  | 4434672862 | 2339523924 | 2095148938 |  |  |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 30 | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
352 | 0 | 21 J | [5 empty] | Coop. Desmochado Ltda. |  | Pilar | ÑEEMBUCU | Osvaldo Granada |  | Arq. Graciela Paredes | 20 | FONCOOP |  | 1901695901 | 850122080 | 1051573821 |  |  |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 10 | 1 | 0.3081 | 2018-08-07 | 0 | [9 empty] | IF 07/08/2018: El avance de obra hasta la fecha es de: 30,81% ver informe nº1 Arq. Graciela Paredes |  |  | 0
353 | 0 | 21 J | 452847 | 7216249 |  |  |  | Coop. Tava Rory Ltda. (Covitava) II | Limpio | Limpio | CENTRAL | COTAS |  | Oscar Barboza | 35 | FONCOOP |  | 3634648674 | 1792561121 | 1842087553 |  |  | 2014-07-06 |  | En Ejecución | 2015 | 2014-02-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 10 | 1 | 0.4664 | 2017-06-08 | 0 | [9 empty] | IF 08/06/2017 avance de obra 46,64% en el terreno se encuentra una vivienda en demolición |  |  | 0
354 | 0 | [6 empty] | Proyectos Individuales |  | Sin Nombre | Migración |  |  |  | 1084 | FONAVIS |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Subsidios habitacionales otorgados en forma individual, corresponden al Programa Fonavis en todo Paraguay |  |  | 0
359 | 0 | 21 J | [5 empty] | Coop. Ñapua Hagua |  | San Antonio | CENTRAL | CONSULTORA AREA |  |  | 24 | FONAVIS |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | ID Admiistración: Coop.Mult.Ahorr.Cons.Viv. y Serv.Ñapua Hagua |  |  | 0
362 | 0 | 21 J | [5 empty] | Com.Vec.Asent.Dr.G. R. de Francia -Cia. Cañadita |  | Sin Nombre | CENTRAL | OJETYPEKA |  |  | 60 | FONAVIS |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
578 | 0 | [6 empty] | Nueva Esperanza | Nueva Esperanza | Bella Vista | AMAMBAY | Yatyta S.A. Empresa de Construcciones | Arq. Aldo Ortíz - Arq. Francisco Gutierrez - | Arq. Ruben Torres - Ing. Carlos R. López - | 45 | SEMBRANDO | 01/15 | 3012100394 | 0 | 0 | 2015-07-29 |  | 2016-04-02 | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2015 | 2015-11-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 10 | 1 | 0.4408 | 2017-07-13 | 0.4408 | 2017-07-13 |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Se levanta la suspencion de la obra por Resol. N° 2141 del 11/09/18 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 2
583 | 0 | 21 J | 7552287 | 550287 | 812 |  |  | Bella Vista Norte | Barrio Inmaculada | Bella Vista | AMAMBAY | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. |  |  | 75 | CHE TAPYI | 004/15 | 5777824036 | 0 | 0 | 2015-06-23 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2015 |  | 2017-12-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 30 | 509 | 0.9816 | 2017-10-24 | 0.9816 | 2017-10-24 |  |  |  | 2018-02-28 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2018-05-27 | 2018-07-28 | Declarado desierta en las LPN N° 001/15 y 003/15 | 2016 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
591 | 555 |  |  |  | 9080 |  | 27-0702-01 | Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2". | ASENT.MARÍA AUXILIADORA II | San Antonio | CENTRAL | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  | MIGUEL ROA | 4 | FONAVIS | 04/2017 | 568375534 | 105982316 | 0 | 2017-12-21 | 2018-02-14 |  |  | En Ejecución | 2017 | 2018-02-14 |  |  | 4 | 598290056 | 29914522 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.2239 | 2018-07-30 | 0 | [10 empty] | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
613 | 78 | [6 empty] | Maria Auxiliadora II |  | San Antonio | CENTRAL | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  | MIGUEL ROA | 12 | FONAVIS | / | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2011 | 2018-02-19 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2239 | 2018-07-30 | 0 | [12 empty] | 0
638 | 131 | [6 empty] | Comisión Vecinal Asentamiento Dr. Gaspar Rodríguez de Francia de la Compañia Cañadita - Proyecto Tapy´i Marangatu. |  | Itaugua | CENTRAL | FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA OJETYPEKA | ARQ. STELLA MARIS RECALDE | OSCAR BARBOZA | 57 | FONAVIS | 01/2013 | 2838569275 | 1250007097 | 1449609408 | 2013-04-01 | 2014-02-28 |  |  | En Ejecución | 2013 |  |  |  | 4 | 2987967658 | 149398383 | 180842707 | 877 | 10 | 1 | 0.9725 | 2018-03-10 | 0 |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-04-25 |  |  |  |  | 2016 | ELIODORO MARECOS IBARROLA | 0
640 | 138 | 21 J | [5 empty] | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAUREL - NUEVA ESPERANZA |  | Nueva Esperanza | CANINDEYU | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  | MARIO RUIZ DÍAZ / CELSO CENTURION | 60 | FONAVIS | 01/2012 | 0 | 1206338985 | 2056461400 | 2012-04-09 | 2017-07-13 |  |  | En Ejecución | 2012 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.8752 | 2018-10-11 | 0 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | 2018 | GERARDO ROLON POSE | 0
675 | 203 | 21 J | 7188187 | 459230 | 2258 | 3813 |  | COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA VECINOS UNIDOS |  | J. Augusto Saldivar | CENTRAL | ASOCIACION TEKOVERA |  | MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ | 44 | FONAVIS | 01/2014 | 2797609850 | 1104205621 | 1351623627 | 2014-05-06 | 2017-01-19 |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 2944852474 | 147242624 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.5339 | 2018-11-08 | 0.506 | 2018-11-08 |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-08 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2018 | FRANCISCO KNAPPS | 0
716 | 254 | 21 J | [5 empty] | COMISION DE VECINOS DEL EDIFICIO PUERTO PABLA |  | Guayaybi | SAN PEDRO | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  | GRACIELA ORTIZ | 76 | FONAVIS | 01/2015 | 5238261316 | 2018356235 | 2806358135 | 2015-05-06 | 2015-10-21 |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  | 4 | 5513959280 | 275697964 | 0 | 877 | 20 | 402 | 0.8051 | 2018-09-05 | 0 | [9 empty] | IF 28/09/16: POSEE FISCAL: SI ( EN DOCUMENTOS), PERO NUNCA SE LO ENCONTRÓ, SE LE HA COMUNICADO A LA SAT. EN ESTA VERIFICACIÓN NO SE ENCONTRABA NINGÚN PROFESIONAL DIRIGIENDO LA OBRA. LOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO MUY LENTAMENTE, SIN MOTIVOS JUSTIFICADOS. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
733 | 280 | [6 empty] | Maria Auxiliadora 3° Fase |  | Ypane | CENTRAL | ASOCIACION TEKOVERA |  | OSCAR BARBOZA; ARQ,. INFRID SANZ Y MABEL GONZALEZ | 49 | FONAVIS | 02/2013 | 3053749897 | 1103365277 | 1362384620 | 2013-07-16 |  |  |  | En Ejecución | 2013 |  |  |  | 4 | 3235419661 | 181669764 | 0 | 877 | 10 | 1 | 1 | 2018-01-10 | 0 |  |  |  |  | 2015-11-12 | 2015-10-10 |  |  |  |  | 2015 | JOSE NUÑEZ ALVARENGA | 0
741 | 290 | [6 empty] | COMISIÓN VECINAL SANTA ELENA PROYECTO SENAVITAT - FONAVIS |  | Santa Elena | CORDILLERA | FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA OJETYPEKA |  | JULIO COLOMBINO | 35 | FONAVIS | 01/2014 | 2273900627 | 856722078 | 1127178549 | 2014-05-23 |  |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 2393579607 | 119678980 | 0 | 877 | 10 | 1 | 1 | 2018-09-20 | 0 |  |  |  |  | 2015-12-16 | 2015-07-14 |  |  |  |  | 2015 | FRANCISCO KNAPPS | 0
851 | 454 | 21 J | 7187723 | 455162 | 5907 | 8599 |  | Comisión Vecinal Pro - Vivienda 22 de Octubre Asentamiento Tapyirá. |  | J. Augusto Saldivar | CENTRAL | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  | MABEL GONZALEZ | 15 | FONAVIS | 02/2017 | 914233528 | 406178863 | 0 | 2017-09-15 | 2017-11-01 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 962351082 | 48117554 | 0 | 877 | 10 | 0 | 0.8356 | 2018-11-02 | 0 |  |  |  |  | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1003 | 607 | 21 J | 7185195 | 515388 | 2779 | 2843 |  | COMISIÓN POR UNA VIVIENDA PROPIA JUAN PABLO II |  | Itacurubi de la Cordillera | CORDILLERA | BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA |  | JULIO COLOMBINO | 102 | FONAVIS | 03/2014 | 6768794089 | 2455157155 | 0 | 2014-10-16 | 2015-08-11 |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 7125046409 | 356252320 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.9064 | 2018-01-27 | 0 |  |  |  |  | 2016-05-28 | 2015-11-24 |  |  |  | I.F. Nº 9 (26/07/16): LAS VIVIENDAS TIENEN BUEN ASPECTO, PERO CON MUCHOS DETALLES A CORREGIR.(TERMINACIONES DE PINTURA, P LOMERIA, FALTA DE TAPA DE REG., ETC.) | 2016 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1006 | 610 | 21 K | 7367360 | 725776 | 3153 | 11027 |  | COMUNIDAD INDIGENA FISCHAT SAN LEONARDO |  | Villa Hayes | PTE. HAYES | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  | DIANA LAMAS | 49 | FONAVIS | 03/2014 | 2629440026 | 1011968447 | 1402823414 | 2014-10-23 | 2017-04-20 |  |  | En Ejecución | 2014 |  |  |  | 4 | 2767831606 | 138391580 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.8874 | 2018-08-30 | 0 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-10-19 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1017 | 621 | 21 J | 7218853 | 468426 | 3535 | 931 |  | COMISION DEL ASENTAMIENTO VILLA ELBITA. |  | Emboscada | CORDILLERA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | ABDON CACERES | 24 | FONAVIS | 04/2017 | 1526340524 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 | 2018-06-16 |  |  | 4 | 1606674236 | 80333712 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.6004 | 2018-10-24 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1020 | 624 | 21 J | 7200265 | 458407 | 15282 | 0 | VARIOS | Comisión Vecinal "Villa del Maestro I". | VILLA DEL MAESTRO I | Aregua | CENTRAL | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  | MARIO RUÍZ DÍAZ | 7 | FONAVIS | 03/2017 | 423932250 | 157006523 | 0 | 2017-10-16 | 2017-12-05 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 446244474 | 22312224 | 0 | 877 | 10 | 0 | 0.506 | 2018-04-06 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | Exp 773-18 solicitud de 2do desembolso para 6 viviendas aprobado. Avance certificado 50,60% | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1053 | 657 | 21 J | 7121144 | 498955 | Mat 885 | 7362 |  | GRUPO ORGANIZADO LUNA PARK |  | Ybycui | PARAGUARI | DIOSNEL MIRANDA ROLON |  | EDDER ROJAS | 40 | FONAVIS | 06/2015 | 2570169666 | 948640538 | 1227020645 | 2015-12-07 | 2017-09-01 |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  | 4 | 2705441754 | 135272088 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.9776 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2018-02-04 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1158 | 761 | 21 J | 7200499 | 452816 | 2619 |  | 27-2486-01 | Comisión Vecinal Guillermina Duré |  | Luque | CENTRAL | VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI |  | DIANA LAMAS | 190 | FONAVIS | 07/2015 | 13048097719 | 1079223440 | 1393024063 | 2015-12-21 | 2017-02-23 |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  | 4 | 13734839704 | 686741985 | 0 | 877 | 10 | 1 | 1 | 2018-08-13 | 1 | 2018-05-08 |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-12-28 |  | 2018-12-28 |  | 2017 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1186 | 789 | 21 J | 7185926 | 554216 | 4834 | 5594 |  | Territorio Social 25 de Diciembre |  | Cnel. Oviedo | CAAGUAZU | MIRIAM BRITOS DE CABRERA |  | SILVIO VAZQUEZ | 54 | FONAVIS | 03/2017 | 3333248284 | 1393775117 | 0 | 2017-10-31 | 2018-01-22 |  |  | En Ejecución | 2017 | 2018-01-22 |  |  | 4 | 3508682404 | 175434120 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.4377 | 2018-04-02 | 0 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1211 | 814 |  |  |  | 97 | 110 |  | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO. |  | Belen | CONCEPCION | BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA |  | JORGE MORAL | 55 | FONAVIS | 04/2017 | 3813493065 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 4014203226 | 200710161 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.06 | 2018-09-26 | 0 |  |  |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1214 | 817 | 21 J | 7325421 | 692094 | 673 | 876 |  | Comunidad Indígena Ava Chiripa de Cerro Campi | YBYRARONA | Ybyrarobana | CANINDEYU | OSCAR FELIPE BARBOZA |  | MARINA LOPEZ/ DIANA LAMAS | 28 | FONAVIS | 05/2016 | 1585884676 | 0 | 0 | 2016-12-09 |  |  |  | En Ejecución | 2016 |  |  |  | 4 | 1669352290 | 83467614 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.99 | 2018-10-30 | 0 |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1218 | 821 |  |  |  | 4424 | 4546 |  | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA |  | Jasy Kañy | CANINDEYU | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  | VIVIANA BARRIOS | 41 | FONAVIS | 03/2017 | 2901904397 | 1221013020 | 0 | 2017-12-07 | 2018-02-12 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3054636207 | 152731810 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.5445 | 2018-11-13 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1224 | 827 | [6 empty] | COMISION SIN TECHO DEL BARRIO SANTA ANA. |  | San Pedro del Ycuamandiyu | SAN PEDRO | ASOCIACION SATOC |  | GRACIELA ORTIZ | 19 | FONAVIS | 04/2017 | 1158699640 | 489477536 | 0 | 2017-12-22 | 2018-02-28 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1219683832 | 60984192 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.9135 | 2018-10-10 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1233 | 836 | 21 K | 7418709 | 551929 | 2055 y varios | 4270 vario |  | COMISION VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTI |  | Azotey | CONCEPCION | EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS |  | CARLOS RUBEN LOPEZ | 97 | FONAVIS | 03/2017 | 6737805908 | 2841789016 | 0 | 2017-11-15 | 2018-02-05 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 7092427272 | 354621364 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.9158 | 2018-11-03 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-15 | 2019-07-18 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1236 | 839 | 21 K | 7366400 | 578402 | C19/504 |  |  | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE. | COM.INDIG. RIO VERDE | Santa Rosa del Aguaray | SAN PEDRO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | GRACIELA ORTIZ | 55 | FONAVIS | 01/2018 | 3498062391 | 0 | 0 | 2018-06-22 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 3682170938 | 184108547 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.5485 | 2018-11-08 | 0 |  |  |  |  | 2019-07-30 | 2019-04-02 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1294 | 897 | 21 J | 7066500 | 586159 | M 610/1299 * | 2389;2387 |  | Comisión de Desarrollo y Fomento del Asentamiento San Lorenzo |  | Yuty | CAAZAPA | CONSULTORA A&S |  | JUAN CLEMOTTE | 14 | FONAVIS | 02/2017 | 998671241 | 444134472 | 0 | 2017-08-30 | 2017-10-26 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1051232885 | 52561644 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.951 | 2018-10-26 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1295 | 898 |  |  |  | 9121 | 4014 |  | COMISIÓN PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN" |  | Presidente Franco | ALTO PARANA | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  | EDGAR DÍAZ DE BEDOYA | 34 | FONAVIS | 05/2017 | 2161610604 | 0 | 0 | 2017-12-29 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 2275379583 | 113768979 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.4852 | 2018-10-25 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-06 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1303 | 906 | 21 J | 7195895 | 709150 | 5709 | 11471 |  | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | COLONIA TORYVETE | Hernandarias | ALTO PARANA | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  | JOSE CARLOS GOROSTIAGA | 52 | FONAVIS | 03/2017 | 3620430268 | 0 | 0 | 2017-10-16 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3810979230 | 190548962 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.4749 | 2018-10-31 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-03 | 2018-11-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1305 | 908 | 21 J |  |  | 919 | 1279 |  | María Auxiliadora |  | Buena Vista | CAAZAPA | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  | DIEGO VALDEZ | 30 | FONAVIS | 03/2017 | 2088709771 | 896537970 | 0 | 2017-12-12 | 2018-02-01 |  |  | En Ejecución | 2017 | 2018-02-02 |  |  | 4 | 2198641864 | 109932093 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.4448 | 2018-05-24 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1306 | 909 | 21 J | 7193992 | 446959 | 45210 | 2682 |  | COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA |  | San Lorenzo | CENTRAL | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  | CESAR BENITEZ | 39 | FONAVIS | 02/2017 | 2393340432 | 932975554 | 1460364878 | 2017-09-06 | 2017-10-23 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 2519305718 | 125965286 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.8654 | 2018-11-02 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2018-10-05 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1336 | 939 | 21 J | 7097101 | 615987 | 5894 | 6405 |  | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE MANDU'ARA DE LA COLONIA TAPYTA |  | San Juan Nepomuceno | CAAZAPA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | FERMIN JOU ECHAURI | 52 | FONAVIS | 03/2017 | 3743277758 | 1672493863 | 0 | 2017-11-10 | 2018-02-14 |  |  | En Ejecución | 2017 | 2018-02-15 |  |  | 4 | 3940292377 | 197014619 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.7058 | 2018-10-19 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-22 | 2018-12-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1349 | 952 | 21 J | 7429966 | 276034 | 3491 | 5005/4283 |  | Comunidad Indigena La Herencia Ex Sombrero Pirí-Aldea Palo Blanco |  | Villa Hayes | PTE. HAYES | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  | DIANA LAMAS/ ESTELA GONZALEZ | 135 | FONAVIS | 03/2017 | 8506879487 | 3742770143 | 0 | 2017-12-14 | 2018-02-27 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 8954609986 | 447730499 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.5545 | 2018-09-03 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1352 | 953 |  |  |  | P02/610;P02/180 | 4745 | 30-0351-04 | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE. |  | Benjamin Aceval | PTE. HAYES | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  | ARQ. INGRID SANZ | 24 | FONAVIS | 01/2018 | 1515076314 | 0 | 0 | 2018-06-22 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 1594817173 | 79740859 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.2211 | 2018-10-16 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-08 | 2018-12-19 | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1371 | 973 | 20 K | 7555507 | 206824 | 3894/4051 |  |  | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO |  | Filadelfia | BOQUERON | ARQUITECTONICA S.R.L. |  | DIANA LAMAS | 96 | FONAVIS | 02/2017 | 5901609740 | 1936305739 | 0 | 2017-08-24 | 2018-01-31 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 6212220779 | 310611039 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.9205 | 2018-08-14 | 0.1941 | 2018-08-29 |  |  |  | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1374 | 976 |  |  |  | 2215 | 32 |  | Comunidad Indígena Toba Qom Río Verde Km. 49. |  | Benjamin Aceval | PTE. HAYES | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  | MABEL GONZALEZ | 69 | FONAVIS | 01/2018 | 4388476330 | 0 | 0 | 2018-03-16 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 4619448768 | 230972438 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.5308 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-04-18 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1382 | 984 | 21 K | 7600007 | 407227 | 10192 | 260/151 |  | Com.Ind.Pto.Ma.Auxiliadora-N.Esperanza |  | Carmelo Peralta | ALTO PARAGUAY | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  | 39 | FONAVIS | / | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2016 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.89 | 2016-07-12 | 0.9 | 2016-06-12 | [11 empty] | 0
1384 | 986 |  |  |  | 16786;16784 | 12935/36 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA |  | Villa Hayes | PTE. HAYES | EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS |  | CARLOS LOPEZ | 141 | FONAVIS | 03/2017 | 8583960680 | 3728774829 | 0 | 2017-12-14 | 2018-02-05 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 9035748084 | 451787404 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.9634 | 2018-11-04 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-14 | 2019-01-12 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1386 | 988 | 21 K | 7459831 | 239078 | 1075 | 2150 |  | COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE |  | Tte.1º Manuel Irala Fernandez | PTE. HAYES | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  | ARQ. ESTELA GONZALEZ | 61 | FONAVIS | 04/2017 | 3879207695 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 4083376521 | 204168826 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.19 | 2018-09-05 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  |  |  |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1387 | 989 | 21 K | 7466164 | 241974 | 7577 | 6860 |  | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA |  | Tte.1º Manuel Irala Fernandez | PTE. HAYES | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  | MABEL GONZALEZ | 60 | FONAVIS | 04/2016 | 3285310166 | 0 | 1747131023 | 2016-11-15 |  |  |  | En Ejecución | 2016 |  |  |  | 4 | 3458221227 | 172911061 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.7698 | 2018-10-30 | 0.7074 | 2018-08-08 | [5 empty] | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 2018-01-06 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1388 | 990 | 21 K | 7459781 | 245762 | 1075 | 2150 |  | Comunidad Indígena de "El Estribo" Aldea Dos Palmas. |  | Tte.1º Manuel Irala Fernandez | PTE. HAYES | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  | ARQ. DIANA LAMAS | 89 | FONAVIS | 04/2017 | 5589623333 | 0 | 0 | 2017-12-21 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 5883814035 | 294190702 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.4773 | 2018-09-04 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1390 | 992 | 21 K | 7759993 | 378250 | 12487 | 107 |  | COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA |  | Bahia Negra | ALTO PARAGUAY | OSCAR FELIPE BARBOZA |  | DIANA LAMAS/ FERMIN JOU | 57 | FONAVIS | 03/2017 | 3063275855 | 1437317791 | 0 | 2017-11-15 | 2018-02-14 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3224500900 | 161225045 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.4637 | 2018-09-14 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-04 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1399 | 963 | 21 K | 7493454 | 238607 | 21877 | 4856 |  | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. |  | Tte.1º Manuel Irala Fernandez | PTE. HAYES | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | MABEL GONZALEZ | 101 | FONAVIS | 03/2017 | 6917422466 | 2673347642 | 0 | 2017-08-24 | 2018-02-20 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 7281497333 | 364074867 | 0 | 877 | 10 | 1 | 0.5418 | 2018-10-30 | 0 |  |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1421 | 1002 | 21 J | 7150137 | 554221 | 9787 | 2154 |  | Comisión "Pro-Vivienda del Asentamiento Tuyutimi 2". |  | Villarrica | GUAIRA | MIRIAM BRITOS DE CABRERA |  | FERMIN JOU | 22 | FONAVIS | 02/2017 | 1358046513 | 556187413 | 0 | 2015-04-24 | 2017-11-29 |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  | 4 | 1429522645 | 71476132 | 0 | 877 | 20 | 402 | 0.4442 | 2018-01-26 | 0 |  |  |  |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-10-17 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1427 | 1008 | 21 J | 7209662 | 452208 | 30665;22817; | 24916; |  | Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá. |  | Luque | CENTRAL | CONSULTORA A&S |  | ARQ. MIGUEL ROA | 28 | FONAVIS | 03/2017 | 1703792003 | 764122472 | 0 | 2017-11-06 | 2018-02-02 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1793465266 | 89673263 | 0 | 877 | 20 | 1 | 0.5466 | 2018-07-28 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1438 | 1019 | 21 J |  |  | 1481;7436 | 972;3541 |  | Comisión Matriz del Barrio San Isidro "Fracción Libertad A Y B" |  | Presidente Franco | ALTO PARANA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  | JUAN CLEMOTTE | 34 | FONAVIS | 01/2017 | 2081269041 | 0 | 1111238672 | 2017-07-05 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 2190809517 | 109540476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434 | 2018-10-23 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2018-08-02 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1439 | 1020 | 21 J | 733810 | 642904 | 426 | 470 |  | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE MBOIJAGUA. |  | Villa Ygatimi | CANINDEYU | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  | VIVIANA BARRIOS | 93 | FONAVIS | 03/2017 | 5748172674 | 2586202905 | 0 | 2017-11-17 | 2017-12-28 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 6050708078 | 302535404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4679 | 2018-11-13 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2018-12-15 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1442 | 1023 | 21 J |  |  | 13017;M29010 L7 | 07 | 27-3383-11 | COMISION VECINAL PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO CARMEN SOLER |  | Limpio | CENTRAL | GUSTAVO HERIBERTO MEZA RIVET |  | INGRID SANZ | 30 | FONAVIS | 01/2017 | 1835481125 | 812260158 | 1023220967 | 2017-07-11 | 2017-08-31 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1932085395 | 96604270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9874 | 2018-08-04 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | la obra presenta atrasos, se ejecutan trabajos de terminación | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1446 | 1027 | 21 J | 7282308 | 699195 | 23874 | 25604 |  | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. |  | Itakyry | ALTO PARANA | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  | JOSE CARLOS GOROSTIAGA | 101 | FONAVIS | 03/2017 | 7391431342 | 2989193550 | 0 | 2017-11-21 | 2018-01-22 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 7780454044 | 389022702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4548 | 2018-10-05 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1447 | 1028 | 21 J | 7205873 | 483514 | 2694 | 2721 |  | COMISIÓN DEL NUCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA |  | Atyra | CORDILLERA | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  | JULIO COLOMBINO | 24 | FONAVIS | 02/2017 | 1526382149 | 551138845 | 901602060 | 2017-08-24 | 2017-10-25 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1606718052 | 80335903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2018-10-26 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 |  | Exp 27003-17 solicitud de 2do desembolso aprobado. Avance certificado 41,20% | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1455 | 0 | 21 J | 7195604 | 458541 |  |  |  | 2 Bloques de 12 Departamentos - Capiatá | Capiata | Capiata | CENTRAL | YATYTA S.A. | Cirilo Aguayo | Yamil Chansin | 24 | Viviendas Económicas | 007/16 | 3636873958 | 1091062187 | 364857541 | 2016-12-26 | 2017-06-22 | 2018-05-25 | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2016 | 2017-08-28 |  |  |  | 0 | 0 | 18242877 | 450 | 20 | 402 | 0.3795 | 2018-09-28 | 0.1003 | 2017-09-27 |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-05-25 |  | 2019-05-25 | IF 20; AV OB: 37,95% Fecha de Inspección en la Obra: 28/09/18. Obs.:Reinicio de obra después de aprobación del convenio modificatorio. A partir de 14/03/18 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 318412
1457 | 0 | 21 J | 7203026 | 435863 |  |  |  | Reapración del 5° y 6°piso del Edificio Central |  | Asuncion | ASUNCION | EMTEC EMPRESA TECNICA | Oscar Benitez Schulze | Mery Florentin | 0 | Mejoramiento de Barrios |  | 892377275 | 0 | 0 | 2015-11-19 |  |  | Rec. definitiva | En Ejecución | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 10 | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2018-12-31 |  |  |  |  | SN 2014 | SOLEDAD NUÑEZ | 299140
1460 | 0 |  | 7087907,6 | 532228,77 |  |  |  | María Auxiliadora | Asent. Ma. Auxiliadora | Dr. Moises S. Bertoni | CAAZAPA | EDIFICA CONSTRUCTORA S.A. | Arq. Francisco Frachi |  | 99 | SEMBRANDO | 02/16 | 4743999010 | 0 | 0 | 2016-11-29 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 1 | 0.8175 |  | 0.8175 | 2017-12-21 |  |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | Certificado N° 9 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 315612 | 5
1467 | 0 | [6 empty] | Ara Pyahu | Asent. Ara Pyahu | Capiibary | SAN PEDRO | MANUEL LUIS ROMAN SOLIS |  |  | 78 | SEMBRANDO | 004/16 | 5029372279 | 0 | 0 | 2016-12-26 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0.4178 | 2018-02-08 | 0.4178 | 2018-02-08 |  |  |  | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 318356 | 7
1472 | 0 | [8 empty] | Sin Nombre |  | CONSORCIO VILLA SERRANA II |  |  | 0 | SEMBRANDO | 002/16 | 4019410820 | 0 | 0 |  |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2018-06-05 | 2017-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 |  | SN 2014 |  | 315612 | 2
1474 | 0 | [6 empty] | Asentamiento Pyaguapy |  | Tacuati | SAN PEDRO | Ingeniero Agustin Canatta Alvarez | Arq. Pedro Duarte | Ing. Ruth Báez | 53 | Vya Renda | 019/15 | 6994389187 | 0 | 0 | 2015-12-22 | 2015-12-24 |  |  | En Ejecución | 0 | 2016-02-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9909 | 2017-02-28 | [11 empty] | 301 | 1
1487 | 0 | 21 J | 7079191 | 723900 | 263 | 967 |  | Terminación de Viviendas Carlos Antonio Lopez | Com. Barrio San Valentín | Carlos A. Lopez | ITAPUA | CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L. | Arq. Hugo D. Cappo Araujo | Arq. Favio Sosa | 100 | CHE TAPYI | 05/16 | 5500980678 | 0 | 0 | 2017-02-10 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 | 2017-10-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 30 | 509 | 0.84 | 2018-07-06 | 0.84 | 2018-07-06 |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | Informe Mensual correspondiente al periodo del 08/12/17 al 07/01/18 presentado por la Consultora Guarani S.A. Porcentaje General de avance de obras es de 37.73 % | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 253
1493 | 1031 | 21 J | 7187588 | 457867 | L20/7929;.... | 10670;.... |  | COMISION VECINAL VILLA POLICIAL |  | J. Augusto Saldivar | CENTRAL | GUSTAVO HERIBERTO MEZA RIVET |  | NORA CENTURION | 47 | FONAVIS | 05/2016 | 2912210200 | 0 | 0 | 2016-12-23 | 2017-09-29 |  |  | En Ejecución | 2016 |  |  |  | 4 | 4005296338 | 1093086138 | 0 | 877 | 20 | 402 | 0.1587 | 2018-08-25 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1495 | 0 | [6 empty] | Asentamiento San Cayetano | Asentamiento San Cayetano | San Estanislao | SAN PEDRO | ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS | Arq. M. Teresa Melzer - Arq. Herminio Cornet Rodas | Arq. Eladio Franco Navoni | 85 | CHE TAPYI | 01/17 | 6654560692 | 0 | 0 | 2017-08-01 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 | 2017-10-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 509 | 30 | 509 | 0.869 | 2018-06-06 | 0.869 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-03-25 | 2018-05-25 | 2018-09-25 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 1
1496 | 0 | [6 empty] | Asentamiento Koé Rory | Asentamiento Koé Rory | Saltos del Guaira | CANINDEYU | CANATTA ALVAREZ JUAN AGUSTIN | Arq. Sara B. González - Ing. Emilio González | Ing. Wueber Bogado | 130 | CHE TAPYI | 01/17 | 9880532660 | 0 | 0 | 2017-07-31 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 | 2017-11-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 509 | 30 | 509 | 0.6751 | 2018-07-17 | 0.6751 | 2018-07-17 |  |  |  |  | 2018-08-31 | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  | Obras iniciadas el 20 de noviembre/2017 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 5
1498 | 0 | [6 empty] | Asentamiento Nuevo Amanecer y Mcal. Lopez | Asentamiento Nuevo Amanecer | Limpio | CENTRAL | M Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. | Ing. Ariel Krause - Ing. Derlis A. Cañiza | Ing. Alcides Enciso Gini | 130 | CHE TAPYI | 01/17 | 99174883320 | 0 | 0 | 2017-07-31 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 | 2017-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 30 | 509 | 0.9228 | 2018-04-13 | 0.9228 | 2018-04-13 |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 4
1499 | 0 | [6 empty] | Com. Ind. Xamok Kasek y las Flores | Com. Ind. Xamok Kasek y las Fl | Puerto Pinasco | PTE. HAYES | INGEMANT S.A. | Ing. Cesar Ruiz Diaz - Arq. Victor Villalba | Ing. Cesar J. Cañete | 100 | CHE TAPYI | 01/17 | 6218859904 | 0 | 0 | 2017-07-31 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 | 2017-09-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 30 | 509 | 0.5843 | 2018-07-13 | 0.5843 | 2018-07-13 | [5 empty] | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 2018-09-16 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 7
1500 | 0 | [6 empty] | Asentamiento Virgen de Caacupé | Asentamiento Virgen de Caacupé | Luque | CENTRAL | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | Arq. Diego Garcia - Ing. Miguel Zarate | Ing. Ludwin Mendoza | 190 | CHE TAPYI | 01/17 | 12988844787 | 3896653436 | 1262807847 | 2017-07-31 |  |  | Rec. definitiva | En Ejecución | 2017 | 2017-08-28 |  |  |  | 0 | 0 | 126280785 | 509 | 30 | 509 | 0.9914 | 2018-06-21 | 0.0972 | 2017-09-29 | [5 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | En esta comunidad estaba prevista la construcción de 190 viviendas, pero se realizó un ampliación de 2 más, en total se cuenta con 192 viviendas construidas. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 3
1504 | 0 | [6 empty] | Ara Verá | Asentamiento Ara Verá | Ypejhu | CANINDEYU | DECO S.R.L. |  |  | 132 | SEMBRANDO | 06/17 | 9237881875 | 0 | 0 | 2017-09-13 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0.7265 | 2018-10-22 | 0.7265 | 2018-10-22 |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-04-07 | 2019-06-20 |  | 2019-03-22 | Certificao N° 6 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 332842 | 1
1506 | 0 | 21 J | [5 empty] | Chino Kue I | Asentamiento Chino Cue I | Itakyry | ALTO PARANA | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA |  |  | 105 | SEMBRANDO | 06/17 | 7728081443 | 2318424433 | 4356806915 | 2017-09-13 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 217840347 | 520 | 20 | 0 | 0.7211 | 2018-10-24 | 0.2273 | 2018-10-24 |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  |  |  | Certificado N° 6 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 332842 | 5
1519 | 0 | [6 empty] | Cerrito |  | Cerrito | ÑEEMBUCU | Caraguatay S.A. |  |  | 101 | Convenio YACYRETA | 606 | 16775306471 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2015 | 2016-09-05 | 2018-04-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | [9 empty] | Contrato Modificado Gs. 16.775.306.471 |  | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1528 | 0 | [6 empty] | Barrio San Francisco - Bloques de Departamentos | Zeballos Cué | Asuncion | ASUNCION | Consorcio de Construcciones Industrializadas |  |  | 888 | Convenio ITAIPU |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2016 | 2016-07-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1529 | 0 | [6 empty] | Barrio San Francisco - Viviendas Unifamiliares | Zeballos Cué | Asuncion | ASUNCION | NAD Constructora |  |  | 112 | Convenio ITAIPU |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2016 | 2016-07-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1531 | 1032 | 21 J | 7263228 | 625257 | 4569 | 4545 |  | Comisión de Cooperativa de Vivienda de la Localidad de Sidepar 3000. |  | Yhu | CAAGUAZU | COOPERATES |  | DIEGO VALDEZ | 52 | FONAVIS | 02/2017 | 4032906297 | 1779694040 | 0 | 2017-09-18 | 2017-12-27 |  |  | En Ejecución | 2017 | 2017-12-27 |  |  | 4 | 4245164523 | 212258226 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4957 | 2018-06-21 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-26 | 2019-01-25 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1542 | 1043 |  | 7144398 | 596997 | 356 | 407 |  | COMUNIDAD INDIGENA "YVYRATYMI-VEGA KUE" |  | Independencia | GUAIRA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | FERMIN M. JOU | 37 | FONAVIS | 04/2017 | 2352238161 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 2476040169 | 123802008 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.6296 | 2018-08-31 | 0 |  |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1544 | 1045 |  |  |  | 777 | 835 |  | Comision de Fomento y Desarrollo del Asentamiento Ing. Agron. Guido Almada I |  | Juan de Mena | CORDILLERA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | ARQ. SILVIO VAZQUEZ | 87 | FONAVIS | 01/2018 | 6264551500 | 0 | 0 | 2018-06-12 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 6594264737 | 329713237 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.0913 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-02-21 | 2020-01-12 | 2019-09-14 | 2019-09-14 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1552 | 1053 | 21 j | 7200497 | 454446 | 3807;10959;3485 | 2246;13168 |  | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO |  | Luque | CENTRAL | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | ARQ. LORENA BELEN GALEZANO OSORIO | ARQ. ABDON CACERES | 54 | FONAVIS | 01/2018 | 3412721270 | 0 | 0 | 2018-03-16 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 3592338179 | 179616909 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4774 | 2018-11-06 | 0 |  |  |  |  | 1919-01-20 | 2018-11-14 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1559 | 1060 | 21 J | 7073440 | 652870 | 3405 | 4220 |  | Comisión de Fomento y Desarrollo de Pirapey Km. 75, Asentamiento Santa Librada. |  | Edelira | ITAPUA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | GRACIELA PAREDES | 43 | FONAVIS | 03/2017 | 3079947082 | 1336654878 | 0 | 2017-11-10 | 2018-02-14 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3242049560 | 162102478 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.7071 | 2018-10-19 | 0.655 | 2018-09-18 |  |  |  | 2019-03-19 | 2019-04-12 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1564 | 1065 |  |  |  | 4305 | 5340 |  | Comisión Pro Vivienda Rural de la compañía San Agustín, Asentamiento Nueva Esperanza. |  | San Pedro del Parana | ITAPUA | EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS |  | JOSÉ PAVON | 59 | FONAVIS | 03/2017 | 4182053929 | 1867972361 | 0 | 2017-12-04 | 2018-01-30 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 4402162031 | 220108102 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.87 | 2018-09-10 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2019-01-12 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1568 | 1069 | 21 J | 722806 | 602115 | 9327 | 8906 |  | Comisión Fortalecimiento Comunitario María Auxiliadora "Proyecto Vivienda Senavitad". |  | Paso Yobai | GUAIRA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  | LAURA COLMAN | 78 | FONAVIS | 03/2017 | 5827594500 | 2619172500 | 0 | 2017-11-23 | 2018-01-22 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 6134310000 | 306715500 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.7683 | 2018-10-30 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-19 |  | 2019-12-19 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1569 | 1070 | 21 J | 7153547 | 591470 | 1775;1776;1778; | 3684;3500; |  | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA |  | Independencia | GUAIRA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  | LAURA COLMAN | 103 | FONAVIS | 03/2017 | 7695413250 | 3329583896 | 0 | 2017-11-15 | 2018-01-22 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 8100435000 | 405021750 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.6763 | 2018-10-30 | 0.4703 | 2018-10-30 |  |  |  | 2018-12-18 | 2019-08-06 | 2019-03-20 |  | 2018-12-20 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1580 | 1081 | 21 J | 7140440 | 583728 |  |  |  | COMUNIDAD YVYTY MIRI. |  | Independencia | GUAIRA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | DIEGO VALDEZ | 17 | FONAVIS | 04/2017 | 1081136940 | 462959726 | 0 | 2017-12-22 | 2018-02-28 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1138038884 | 56901944 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.8527 | 2018-08-16 | 0 |  |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1581 | 1082 | 21 J | 7070149 | 647098 | 3358-9;3360-1 | 3670;3667 |  | Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento 13 de Junio. |  | Edelira | ITAPUA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | GRACIELA PAREDES | 87 | FONAVIS | 03/2017 | 6264646745 | 2705051283 | 0 | 2017-12-05 | 2018-02-01 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 6594364995 | 329718250 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4769 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-07-27 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1590 | 1092 |  |  |  | 14193-9877 | 13197-9868 |  | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA |  | Paso Yobai | GUAIRA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  | DIEGO VALDEZ | 70 | FONAVIS | 03/2017 | 5229892500 | 2319763259 | 0 | 2017-12-07 | 2018-02-09 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 5505150000 | 275257500 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.458 | 2018-08-21 | 0.4707 | 2018-10-23 |  |  |  | 2018-12-07 | 2019-07-04 | 2019-01-23 |  | 2019-01-23 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1591 | 1093 | 21 J | 7139061 | 581631 |  |  |  | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. |  | Independencia | GUAIRA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | ARQ. DIEGO VALDEZ | 22 | FONAVIS | 04/2017 | 1399197566 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1472839543 | 73641977 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4543 | 2018-09-14 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-08-02 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1595 | 1097 |  | 7493029 | 586228 5 | 8758;6702 | 5702;4958 |  | Comunidad Indígena Paí Tavytera "Itaguazú". |  | Pedro Juan Caballero | AMAMBAY | CONSULTORA DGV |  | ARQ. MARINA LOPEZ | 47 | FONAVIS | 01/2018 | 2989336961 | 0 | 0 | 2018-03-27 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 3146670485 | 157333524 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.0257 | 2018-11-09 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-12 | 2018-12-24 | 2019-06-12 |  | 2019-06-11 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1607 | 1109 |  |  |  | 1 | 81 |  | Junta Comunal de la Localidad de Curuzu Ñú del Distrito de Concepción. |  | Concepcion | CONCEPCION | EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS |  | ING. CARLOS LOPEZ | 78 | FONAVIS | 01/2018 | 5539593432 | 0 | 0 | 2018-05-24 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 5831150981 | 291557549 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4707 | 2018-10-21 | 0 |  |  |  |  | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-12-16 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1609 | 1111 |  |  |  | 735 | 838 |  | Comisión Pro Vivienda - Asentamiento Primavera de la Colonia 7 de Agosto Km. 14. |  | Carlos A. Lopez | ITAPUA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | ING. JOSE PAVON | 45 | FONAVIS | 01/2018 | 3240161754 | 0 | 0 | 2018-03-21 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 3410696583 | 170534829 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.16 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-20 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-10-27 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1612 | 1114 |  | 7500587 | 617102 6 | 4270;3154 | 3605;2957 |  | Comunidad Indígena Y-Asory/Pirity. |  | Pedro Juan Caballero | AMAMBAY | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  | MARINA LOPEZ | 13 | FONAVIS | 01/2018 | 826702594 | 0 | 0 | 2018-03-27 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 870213257 | 43510663 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.1632 | 2018-11-09 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2018-11-30 | 2019-04-23 |  | 2019-04-22 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1614 | 1116 | 21 J | 7187461 | 452817 | L02/60189 | 38654 |  | Com.Fom.Urb.Asent. San Cayetano |  | Capiata | CENTRAL | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | CARLOS SALDIVAR | 64 | FONAVIS | 04/2017 | 4014693076 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 4225992712 | 211299636 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.69 | 2018-10-31 | 0 |  |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1631 | 1133 | 21 J | 6975052 | 616558 | 10792 |  |  | Comision Vecinal (AD-HOC) del Barrio Nuevo Amanecer II |  | Cambyreta | ITAPUA | ASOCIACION TEKOVERA |  | ARQ. GRACIELA PAREDEZ | 34 | FONAVIS | 01/2018 | 2136321556 | 0 | 0 | 2018-06-20 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  |  | 2248759533 | 112437977 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.1228 | 2018-10-26 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-05 | 2018-12-11 | 2019-05-17 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1634 | 1136 |  |  |  | 1707;5;4 | 104;5;6;4 |  | Comunidad Indígena Mbya de "Tekoha Guasu Yukeri". |  | Alto Vera | ITAPUA | VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI |  | ARQ. EDGAR DÍAZ DE BEDOYA | 45 | FONAVIS | 01/2018 | 2836287546 | 0 | 0 | 2018-06-22 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 2985565838 | 149278292 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.23 | 2018-11-07 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-03-13 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1639 | 1141 | 21 j | 7146577 | 553016 |  |  |  | Asent. Familiar de la Comunidad Espinillo |  | Villarrica | GUAIRA | ASOCIACION SATOC | ARQ. GUSTAVO AYALA GONZALEZ | ARQ. LAURA COLMAN | 40 | FONAVIS | 00/0000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.0193 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2019-07-07 | 2019-03-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2018 |  | 0
1640 | 1142 | 21 J | 7146577 | 553016 | E01-11347;..... | 6374;.... |  | COMISION LA ESPERANZA | ESPINILLO | Villarrica | GUAIRA | ASOCIACION SATOC | ARQ. FATIMA PEREIRA | ARQ. LAURA COLMAN | 50 | FONAVIS | 01/2018 | 3017365748 | 0 | 0 | 2018-05-31 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 3176174472 | 158808724 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4892 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-27 | 2019-01-05 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-07-31 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1643 | 1145 |  |  |  | 12057;20610;... | 11484;.... |  | Comunidad Indigena Mbya Guaraní "Naranjito", "Isla Hu", Sta. Teresa","Arroyo Hú". |  | Paso Yobai | GUAIRA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  | MARIO RUIZ DÍAS | 99 | FONAVIS | 01/2018 | 6226530874 | 0 | 0 | 2018-03-16 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 6554243025 | 327712151 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.2101 | 2018-10-02 | 0 | [10 empty] | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1647 | 1149 | 21 J | 7152033 | 615929 | 573 - Me18/1122 | 400 -1338 |  | Com.Fom. Y Desarrollo Nueva Alborada |  | Paso Yobai | GUAIRA | "GUEESE" GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD S.A. | ARQ. JESÚS ABEL FLEITAS | FERMIN JOU | 31 | FONAVIS | 05/2017 | 2147169031 | 0 | 0 | 2017-12-29 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 2260177927 | 113008896 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4517 | 2018-10-20 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1657 | 1159 | 21 J | 7054537 | 708285 | 2681;809 y 4545 | 1211;1210y |  | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD. |  | San Rafael del Parana | ITAPUA | CONSULTORA DGV |  | JOSE PAVON | 26 | FONAVIS | 03/2017 | 1850494622 | 780058637 | 0 | 2017-11-15 | 2018-01-22 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1947889076 | 97394454 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.51 | 2018-09-11 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-15 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1659 | 1161 | 21 J | 7210322 | 452825 | 1383 | 4978 |  | Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina. |  | Luque | CENTRAL | ARQUITECTONICA S.R.L. |  | ARQ. OSCAR BARBOZA | 16 | FONAVIS | 01/2018 | 977550191 | 0 | 0 | 2018-05-04 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 1029000201 | 51450010 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.5212 | 2018-09-17 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-12 | 2018-10-01 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2019-03-16 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1665 | 1167 | 21 K | 7327053 | 607290 | 1935 | 1265 |  | COMISIÓN PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO. |  | Santa Rosa del Aguaray | SAN PEDRO | TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL |  | GRACIELA ORTIZ | 51 | FONAVIS | 02/2017 | 3629816374 | 1506016626 | 0 | 2017-09-14 | 2017-11-10 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3820859341 | 191042967 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.9878 | 2018-10-11 | 0 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1667 | 1169 |  | 7202719 | 458767 4 | L01/17083 | 12794 |  | COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA |  | Aregua | CENTRAL | ASOCIACION TEKOVERA |  | INGRID SANZ | 12 | FONAVIS | 01/2018 | 755879850 | 0 | 0 | 2018-04-12 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 795663000 | 39783150 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.5438 | 2018-11-08 | 0 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1676 | 1178 | 21 J |  |  | 4305 | 5340 |  | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA |  | San Pedro del Parana | ITAPUA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI | ARQ. ALFREDO FERNANDO SOSA | JOSE PAVON | 49 | FONAVIS | 05/2017 | 3401464105 | 0 | 0 | 2017-12-29 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3580488531 | 179024426 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.15 | 2018-09-10 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1682 | 1184 | 21 J |  |  | 938 | 1029 |  | Comunidad Indígena Ava Guaraní "Paso Historia". |  | Capitan Bado | AMAMBAY | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  | JORGE MORAL | 28 | FONAVIS | 04/2017 | 1685598474 | 717383528 | 0 | 2017-12-21 | 2018-02-28 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1774314183 | 88715709 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.45 | 2018-10-27 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1683 | 1185 | [6 empty] | COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA II. |  | Aregua | CENTRAL | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  | INGRID SANZ | 15 | FONAVIS | 04/2017 | 953962828 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 1004171398 | 50208570 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.6285 | 2018-11-09 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1693 | 0 | 21 J | [5 empty] | Terminación de 3 bloques de 8 Deptos. en Encarnación | Encarnación | Encarnacion | ITAPUA | ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS | Arq. Graciela Paredes | Ing. José Pavón | 24 | Viviendas Económicas | 012/17 | 3882732680 | 0 | 0 | 2017-12-15 |  | 2018-07-20 | Rec. Definitiva | En Ejecución | 0 | 2018-02-20 | 2018-10-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 20 | 402 | 0.96 | 2018-10-08 | 0.2274 | 2018-04-27 | [8 empty] | La obra cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 15/10/18 con Resalvas. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 332008
1694 | 0 | [6 empty] | Nueva Esperanza | Asent. Nueva Esperanza | Juan de Mena | CORDILLERA | LANTANA S.A |  |  | 97 | SEMBRANDO | 16/17 | 5708694067 | 0 | 0 | 2017-12-20 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0.3708 | 2018-10-31 | 0.3708 | 2018-10-31 | [8 empty] | Certificado N° 5 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 335909 | 1
1695 | 0 | [6 empty] | Guahory - Const. 259 viv.Caaguazú | As.Guahory/S. Silvia/Banderita | Tembiapora | CAAGUAZU | RG INGENIERIA Y SERVICIOS |  |  | 57 | SEMBRANDO | 016/17 | 3391714918 | 1017514475 | 628179810 | 2017-12-15 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 | 2018-03-08 |  |  |  | 0 | 0 | 31408991 | 520 | 20 | 4 | 0.1852 | 2018-09-24 | 0.0994 | 2018-09-24 | [8 empty] | Certificado N° 5 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 335909 | 2
1696 | 0 | [6 empty] | Chino Cue II | As. Chino Cué II | Itakyry | ALTO PARANA | VIAL SUR S.A. |  |  | 105 | SEMBRANDO | 016/17 | 7875602702 | 2362680811 | 6716030719 | 2017-12-15 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 335801535 | 520 | 20 | 4 | 0.9238 | 2018-10-23 | 0.1286 | 2018-10-23 |  |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  |  | Certificado N° 6 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 335909 | 3
1697 | 0 | [6 empty] | Sta.Teresa - Const. 146 viv. Caazapá | Asent. Santa Teresa | Abai | CAAZAPA | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. |  |  | 36 | SEMBRANDO | 017/17 | 2195396341 | 0 | 0 | 2017-12-15 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0.3868 | 2018-09-26 | 0.3868 | 2018-09-26 | [8 empty] | Certificado N° 4 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 336341 | 1
1698 | 0 | [6 empty] | Libertad del Sur. Consr. 146 Viv. Itapúa, As. | As. Libertad del Sur | Alto Vera | ITAPUA | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. |  |  | 110 | SEMBRANDO | 017/17 | 6540822377 | 0 | 0 | 2017-12-15 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 0 | 2018-03-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0.4982 | 2018-08-30 | 0.4982 | 2018-08-30 | [8 empty] | Certificado N° 5 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 336341 | 2
1699 | 0 | [6 empty] | María Auxiliadora | As. María Auxiliadora | Abai | CAAZAPA | BARCOM S.A. |  |  | 70 | SEMBRANDO | 018/17 | 4127493564 | 0 | 0 | 2017-12-18 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Convenio modificatorio pendiente. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 336333 | 1
1700 | 0 | [6 empty] | Manduará - Const. 251 Viv Canindeyú | Asent. Manduará | Jasy Kañy | CANINDEYU | VIAL SUR S.A. |  |  | 81 | SEMBRANDO | 018/17 | 6064229162 | 0 | 0 | 2017-12-15 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0.6703 | 2018-08-28 | 0.6703 | 2018-08-28 |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  |  |  | Certificado N° 5 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 336333 | 2
1701 | 0 | [6 empty] | Jamaica - Const. 251 Viv. Canindeyú | Asent. Jamaica | La Paloma | CANINDEYU | LANTANA S.A |  |  | 100 | SEMBRANDO | 018/17 | 6070002212 | 0 | 0 | 2017-12-20 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 4 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Por resolución N° 1848 se aprueba el convenio modificatorio N° 1, por la cual se disminuye la cantidad de viviendas de 100 un. a 61 un. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 336333 | 3
1703 | 1197 | 21 K | 7459831 | 239078 | 18250 | 13403/404 |  | COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA LA ARMONIA" |  | Tte.1º Manuel Irala Fernandez | PTE. HAYES | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | ARQ. CAROLINA AQUINO | MABEL GONZALEZ | 57 | FONAVIS | 04/2017 | 3619370312 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3809863486 | 190493174 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.2077 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1704 | 1198 | 21 J |  |  | 49008 |  |  | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA |  | Capiata | CENTRAL | CONSULTORA S.G S.R.L. |  | MARÍA DEL CARMEN DOMINGUEZ | 57 | FONAVIS | 04/2017 | 3535489418 | 1462618411 | 0 | 2017-12-22 | 2018-04-02 |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3721567808 | 186078390 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.45 | 2018-05-28 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1705 | 1199 |  |  |  | 5881 | 8596 |  | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN NICODEMO. |  | J. Augusto Saldivar | CENTRAL | CONSULTORA S.G S.R.L. |  | ARQ. CESAR BENITEZ | 16 | FONAVIS | 01/2018 | 996344800 | 0 | 0 | 2018-03-21 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 1048784000 | 52439200 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4978 | 2018-10-30 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-05 | 2018-12-05 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-06-13 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1706 | 1200 | 21 J | 7173226 | 446152 | 5585 | 5736 |  | 8 de Diciembre |  | Villeta | CENTRAL | ASOCIACION TEKOVERA |  | ARQ. OSCAR BARBOZA | 16 | FONAVIS | 01/2018 | 1004456052 | 0 | 0 | 2015-07-06 |  |  |  | En Ejecución | 2015 |  |  |  | 4 | 1057322160 | 52866108 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.073 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-23 | 2018-12-09 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1711 | 1205 | 21 J | 7215984 | 453561 | 1247 | 2009 |  | COMISION VECINAL DE FOMENTO PO JOAJU |  | Limpio | CENTRAL | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  | ARQ. CARLOS PAIVA | 10 | FONAVIS | 01/2018 | 635928922 | 0 | 0 | 2018-03-23 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 669398865 | 33469943 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.567 | 2018-09-15 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2018-10-14 | 2019-02-24 | 2019-02-24 |  |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1717 | 0 | [6 empty] | Asentamientos Nuevo Amanecer y Fulgencio Yegros | Asentamiento Fulgencio Yegros | Limpio | CENTRAL | Ing. Mario Ibarrola | Ing. Ariel Krause - Ing. Derlis Caniza | Ing. Alcides Enciso | 82 | CHE TAPYI | 04/17 | 5049183484 | 1514755045 | 0 | 2017-12-06 |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 30 | 509 | 0.6199 | 2018-07-04 | 0.6199 | 2018-07-04 |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-13 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1719 | 1208 | 21 J | 7186737 | 452603 | 6225 | 8274 |  | Comisión de Fomento Urbano para la Aplicación de la Ley 5829/2017 Asentamiento Nueva Esperanza. |  | Capiata | CENTRAL | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  | 69 | FONAVIS | 01/2018 | 4273312092 | 0 | 0 | 2018-04-25 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  |  | 4498223255 | 224911163 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.4654 | 2018-09-08 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-05-18 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-11-06 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1720 | 1209 | 21 J |  |  | 50665,22817,234 | 24916,1799 |  | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORA |  | Luque | CENTRAL | CONSULTORA A&S | OSCAR EDILSON GARCETE | MIGUEL ROA | 28 | FONAVIS | 05/2017 | 620588310 | 0 | 0 | 2017-12-29 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 653250853 | 32662543 | 0 | 877 | 30 | 1 | 0.7414 | 2018-10-29 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-12 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1721 | 1210 | 21 J | 7187723 | 455162 | 5907 | 8599 |  | Comisión Vecinal Pro-Vivienda 22 de Octubre Asentamiento Tapyirá. |  | J. Augusto Saldivar | CENTRAL | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  | ARQ. MABEL GONZALEZ | 4 | FONAVIS | 01/2018 | 250879673 | 0 | 0 | 2018-03-16 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  | 4 | 264083866 | 13204193 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0.1667 | 2018-11-02 | 0 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2018-07-29 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1722 | 0 | [6 empty] | Term. de 32 Viviendas en San Joaquín |  | San Joaquin | CAAGUAZU | WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA |  |  | 42 | Pueblos Originarios | 019-17 | 2577983999 | 0 | 0 | 2017-12-21 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 20 | 0 | 0.4185 | 2018-10-09 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  |  |  |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 313
1723 | 0 | [6 empty] | Term. 20 Viviendas en Redención - Concepción |  | Concepcion | CONCEPCION | WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA |  |  | 20 | Pueblos Originarios | 019-17 | 1232137719 | 0 | 0 | 2017-12-21 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 0 | 2018-06-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 20 | 0 | 0.3702 | 2018-10-31 | 0 | [5 empty] | 2019-03-31 |  |  |  | Informe de Obra 16; AV OB: 37,02%; Fecha de Inspección en la Obra: 31/10/18 La obra cuenta con poco avance de obra debido a la reducida cantidad de materiales y mano de obra. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 313 | 2
1725 | 1194 | 21 J |  |  | 5748 | 5834 |  | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III. |  | Villeta | CENTRAL | CONTACONSULT |  | ARQ. OSCAR BARBOZA | 50 | FONAVIS | 04/2017 | 3179112048 | 0 | 0 | 2017-12-22 |  |  |  | En Ejecución | 2017 |  |  |  | 4 | 3346433735 | 167321687 | 0 | 877 | 30 | 1 | 0.4505 | 2018-10-24 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-07-11 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1727 | 0 | 21 J |  |  | F01/3881 | 703 |  | Barrio Cooperativo - Coopafiol |  | Cnel. Oviedo | CAAGUAZU | Oscar Felipe Barboza | Arq. Carolina Colmán Benitez | ARQ. SILVIO VAZQUEZ | 37 | FONCOOP |  | 3547183000 | 1773591500 | 0 |  | 2017-05-11 |  |  | En Ejecución | 2017 | 2018-01-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 635 | 20 | 402 | 0.8193 | 2018-10-17 | 0 | [9 empty] | IF: 22/08/2018: avance de obras de 58,30% | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1735 | 0 | [6 empty] | Comunidad San Cristobal y Jesus Misericordioso | Ita | Ita | CENTRAL | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. |  |  | 100 | CHE TAPYI | 002-18 | 7939498625 | 0 | 0 | 2018-05-23 |  |  | 11/06/18 | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 509 | 0 |  | 0 |  |  | Rec. Definitiva | [6 empty] | Inicialmente se había cargado al SIAF la cantidad de 150 viviendas, posteriormente la meta fue modificada a 100 viviendas para un Lote y 110 viviendas para otro lote = total 210 viviendas para Itá | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 1
1736 | 0 | [6 empty] | Asentamiento San Cristóbal y Jesús Misericordioso | Ita | Ita | CENTRAL |  |  |  | 100 | Vya Renda |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 509 | 0 |  | 0 | [11 empty] | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1737 | 0 | 21J | 7.193.146 | 466.275 |  |  |  | Asentamiento Gaspar Rodriguez de Francia | Itaugua | Itaugua | CENTRAL | ARQUITECTONICA S.R.L |  |  | 135 | CHE TAPYI | 002-18 | 10395096342 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Inicialmente se había cargado al SIAF la cantidad de 144viviendas, posteriormente la meta fue modificada a 135 viviendas. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 1
1738 | 0 | [6 empty] | Asentamiento Hecha Pyra | Yvy Yaú | Yby Yau | CONCEPCION | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. |  |  | 184 | CHE TAPYI | 003-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Inicialmente se había cargado al SIAF la cantidad de 170 viviendas, posteriormente la meta fue modificada a 184 viviendas. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 1
1739 | 0 | [6 empty] | Asentamiento San Benito | Ita | Ita | CENTRAL | CONSORCIO LEVY - GAMARRA |  |  | 110 | CHE TAPYI | 003-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019-07-14 | 2019-07-14 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | nicialmente se había cargado al SIAF la cantidad de 150 viviendas, posteriormente la meta fue modificada a 100 viviendas para un Lote y 110 viviendas para otro lote = total 210 viviendas para Itá | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0 | 2
1740 | 0 | [6 empty] | Comunidad Indígena - La Paciencia, Urundey, Paraíso | Puerto Pinasco | Puerto Pinasco | PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES SRL |  |  | 103 | CHE TAPYI | 004-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 2019-01-13 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1741 | 0 | [6 empty] | Santa María Fé |  | Santa Maria | MISIONES |  |  |  | 65 | Convenio YACYRETA | 667-B | 8644978043 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1742 | 0 | [8 empty] | Gral. Jose E. Diaz | ÑEEMBUCU |  |  |  | 50 | Convenio YACYRETA | 606 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Adenda N° 1 Gs. -22.337.406 |  | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1743 | 0 | [6 empty] | Villa Florida |  | Villa Florida | MISIONES |  |  |  | 50 | Convenio YACYRETA | 667 - A | 6676032932 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1783 | 1250 |  |  |  | 13817 | 11402 |  | Comisión Directiva del Territorio Social Sol Naciente I. |  | Cnel. Oviedo | CAAGUAZU | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | ARQ. SILVIO VAZQUEZ | 4 | FONAVIS | 01/2018 | 252707078 | 0 | 0 | 2018-06-20 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  |  | 266007450 | 13300372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 2018-09-12 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-17 | 2018-12-13 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-08-25 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1789 | 1256 |  |  |  | 1837 | 1959 |  | Comunidad Indigena Ava Guarani de la Colonia Fortuna (FASE6) | COLONIA FORTUNA | Curuguaty | CANINDEYU | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  | 11 | FONAVIS | 01/2018 | 649989036 | 0 | 0 | 2018-05-25 |  |  |  | En Ejecución | 2018 |  |  |  |  | 684198985 | 34209949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019-04-16 | 2019-02-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1815 | 0 | [6 empty] | Paso Tuna - Terminación | Asentamiento Paso Tuna | Lima | SAN PEDRO | ING. UBALDO MATIN BRITEZ |  |  | 61 | SEMBRANDO |  | 1895385390 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 2018-10-23 | 0.9625 | 2018-10-23 | [8 empty] | Certificado N° 4 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1816 | 0 | [6 empty] | Paso Tuna - Obra Nueva | Asentamiento Paso Tuna | Lima | SAN PEDRO |  |  |  | 59 | SEMBRANDO |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | A licitar | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1817 | 0 | [6 empty] | Marqueti - Terminación | Asentamiento Marquetti | Villa Ygatimi | CANINDEYU | Ing. Hernán Alexis Giménez |  |  | 93 | SEMBRANDO |  | 3904878250 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7957 | 2018-10-23 | 0.7957 | 2018-10-23 |  |  |  | 2019-06-18 | 2019-05-18 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | Certificado N° 4 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1818 | 0 | [6 empty] | Marqueti - Obra Nueva | Asentamiento Marquetti | Villa Ygatimi | CANINDEYU |  |  |  | 98 | SEMBRANDO |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | A licitar | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0
1819 | 0 | 21j | 7328316 | 594613 |  |  |  | Maracaná- Terminación de 100 viviendas | Asentamiento Maracaná | Curuguaty | CANINDEYU | Ramón Salvioni |  |  | 100 | SEMBRANDO | LPN 1/18 | 2772507580 | 0 | 0 | 2018-05-18 |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3443 | 2018-10-04 | 0.3443 | 2018-10-04 | [8 empty] | Certificado N° 3 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 347565 | 4
1820 | 0 | 21j | 7338584 | 623274 |  |  |  | Terminación de 93 viviendas - Marqueti (Ko'e Pora) |  | Villa Ygatimi | CANINDEYU | HERNÁN GIMÉNEZ |  |  | 93 | SEMBRANDO | 1/18 | 3904878250 | 0 | 0 | 2018-05-18 |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | SOLEDAD NUÑEZ | 347565 | 3
1827 | 0 | 21j | 7274343 | 577806 |  |  |  | Hachita - Terminación de 67 viviendas |  | San Estanislao | SAN PEDRO | Pegasus S.A. |  |  | 67 | SEMBRANDO | LPN 1/18 | 3269771790 | 0 | 0 | 2018-05-18 |  |  |  | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6396 | 2018-11-01 | 0.6396 | 2018-11-01 |  |  |  | 2019-05-18 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Certificado N° 4 | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 347565 | 2
1834 | 0 | 21 J | 7191615 | 456190 |  |  |  | Terminacion 17 viv Tierra prometida | Asent. Tierra Prometida | Capiata | CENTRAL | UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS |  |  | 17 | Vya Renda | 001/18 | 1328497938 | 0 | 0 | 2018-05-02 |  |  | Rec. Definitiva | En Ejecución | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871 | 10 | 1 | 0.5882 | 2018-10-30 | 0 | [9 empty] | IF 07; AV OB: 58,82% Fecha de Inspección en la Obra 30/10/18. - Fueron rechazados las tejas y tejuelones presentados por no ser uniformes para todas las viv. en cuanto a sus características. La fiscalización, deslinda responsabilidad en el caso que los dados de fundación hayan sido mal ubicadas. | 2018 | SOLEDAD NUÑEZ | 0